## Main
مرحله	وضعیت وابستگی	اقدامات	بخش	مربوط به	به صورت	جزییات	وضعیت
1	وابسته	ثبت نام تیم‌ها	Team	حساب کاربری	صفحه	-	تکمیل شد
2		تایید اولیه ایمیل	Team	حساب کاربری	صفحه	-	تکمیل شد
3		لاگین تیم‌ها	Team	حساب کاربری	صفحه	-	تکمیل شد
4	وابسته	پرداختی‌ها	Team	پرداخت	صفحه	پس از تایید شدن فیش ثبت شده (امکان ورود به مرحله ۵)	تکمیل شد
5		اطلاعات شخصی افراد	Team	ورود اطلاعات	صفحه	پس از ورود اطلاعات باید تایید نهایی هر فرد را انجام داد( اعتبارسنجی باید انجام شود)	-
6		تکمیل	Team	ویرایش اطلاعات	صفحه	در صورت نیاز ویرایش اطلاعات شخصی افراد یا ثبت فیش جدید جهت اضافه کردن نفر جدید به تیم	-
7	پیشنیاز عملیات‌ها	تایید پرداختی‌ها	Admin	پرداخت	صفحه	بررسی درستی فیش‌های پرداخت شده (باز شدن مرحله ۵)	-
8		اعتبار سنجی	Admin	اعتبار سنجی	صفحه	بررسی صحت هر قسمت از اطلاعات دریافت شده(از کاربران) (بعد از اتمام همه بخش‌ها اطلاعات یک شخص مرحله ۱۰ انجام شود)	-
9		گزارش نویسی	Admin	اعتبار سنجی	pop up	جهت تکمیل ایرادات احتمالی (اطلاعات وارد شده)	-
10		تایید اطلاعات	Admin	اعتبار سنجی	صفحه	در صورت نداشتن ایراد و تکمیل بودن اطلاعات این گزینه فعال است (پیش نیاز مرحله ۱۱)	-
11		چاپ	Admin	چاپ	صفحه	چاپ تکی روی کارت	-
12		آرشیو کردن	Admin	آرشیو	صفحه	در صورت اتمام رده تمام اطلاعات به حالت آرشیو شده در می‌آید	-
13		گزارش حداقلی	Admin	گزارشات	صفحه	یک صفحه جهت اطلاع از کارت‌های صادره و ناقصی‌ها نمایش داده شود (هم در ادمین و هم در کنار کاربران)	-
14	پیشنیاز عملیات‌ها	تعریف رده‌های جاری	Admin		صفحه	این پیش نیاز ثبت نام تیم‌ها است	-
15		جستجو کردن	Admin		صفحه	-	-

## Deatils
ساخت	برای	وضعیت
Middle-ware	Check Admin
Controller	Game Season Admin	Done